## User Story
ID | Titre | En tant que | Je veux | Afin que | Critères d'Acceptation | Priorité | Points Story | Notes
US1 | Gérer les comptes de membres | Visiteur | m'inscrire, me connecter et gérer mon profil, | pouvoir participer aux enchères et suivre mes activités. | *Le formulaire d'inscription doit collecter un nom d'utilisateur, un mot de passe et une adresse courriel. *Le système doit valider l'unicité du nom d'utilisateur et de l'adresse courriel. *Un message de confirmation doit s'afficher après une inscription réussie. *L'utilisateur doit pouvoir se connecter avec son nom d'utilisateur et son mot de passe. *Une option de déconnexion doit être visible une fois l'utilisateur connecté. *Un utilisateur doit pouvoir modifier les informations de son profil (sauf son nom d'utilisateur). | Haute | 5
US2 | Publier des enchères | Membre | créer une nouvelle enchère | vendre mes timbres. | *Un formulaire de création d'enchère doit être accessible depuis le profil utilisateur. *Le formulaire doit inclure des champs pour le titre, la description, le prix de départ, la date de fin, et la condition du timbre. *Le formulaire doit permettre de téléverser au moins une image du timbre. *Toutes les informations requises doivent être validées avant la soumission. *Une enchère ne peut être publiée qu'une fois toutes les informations valides. *Un message de confirmation doit s'afficher après la publication de l'enchère. | Haute | 3
US3 | Placer des offres | Membre | miser sur une enchère | tenter d'acquérir le timbre | *La page de détail d'une enchère doit afficher l'offre actuelle la plus haute. *Un champ de saisie doit permettre à l'utilisateur d'entrer un montant de mise. *Le montant de la nouvelle mise doit être supérieur à l'offre actuelle. *L'utilisateur doit être connecté pour pouvoir miser. *Après une mise réussie, l'offre actuelle est mise à jour avec le nouveau montant et le nom de l'enchérisseur. *L'utilisateur doit être notifié que sa mise a été enregistrée. | Haute | 3
US4 | Voir les timbres de proche | Visiteur ou membre | pouvoir zoomer sur l'image d'un timbre | voir les détails plus précisément | *L'image principale du timbre sur la page de détail de l'enchère doit être cliquable ou avoir une icône de zoom. *Le clic doit afficher une version agrandie de l'image. *L'utilisateur doit pouvoir se déplacer (panner) sur l'image agrandie. *La fonction de zoom doit être disponible pour toutes les images d'enchères. | Moyenne | 2
US5 | Navigation simple | Visiteur ou membre | naviguer facilement entre les pages principales | trouver rapidement ce que je cherche | *La barre de navigation doit être présente sur toutes les pages principales. *La barre de navigation doit inclure des liens vers l'Accueil, la liste des Enchères, et la Connexion/Déconnexion. *Les liens de la navigation doivent être clairs et fonctionnels. | Moyenne | 2
US6 | Archives des enchères | Visiteur ou membre | visualiser les enchères passées | voir les timbres vendus et les commentaires | *Une section ou une page d'archives doit être accessible. *Cette page doit afficher les enchères qui ont déjà pris fin. *Les détails de l'enchère passée (prix final, gagnant) doivent être visibles. *La page doit afficher les commentaires des utilisateurs (fonction à développer dans un autre sprint). | Moyenne | 5
US7 | Coups de cœur de Lord | Visiteur ou membre | voir des recommandations de timbres | découvrir de nouvelles enchères intéressantes | *Une section dédiée doit apparaître sur la page d'accueil ou sur une page de liste. *Cette section doit afficher 3-5 enchères sélectionnées par "le Lord". *Les enchères affichées dans cette section doivent être distinctes des enchères vedettes. | Basse | 2
US8 | Trouver rapidement une enchère | Visiteur ou membre | pouvoir filtrer la liste des enchères | trouver un timbre qui correspond à mes critères | *Une barre latérale ou une section de filtres doit être présente sur la page de liste d'enchères. *Les filtres doivent inclure au minimum le pays, la condition et l'année. *L'application des filtres doit mettre à jour dynamiquement la liste d'enchères sans recharger la page. *Un bouton doit permettre de réinitialiser tous les filtres. | Moyenne | 3
US9 | Accueil avec offres vedettes | Visiteur | voir les enchères les plus populaires | me faire une idée du contenu du site | *La page d'accueil doit afficher une sélection d'enchères en cours. *Chaque enchère affichée doit inclure une image, le titre, et le prix actuel. *Un texte d'introduction rédigé par "le Lord" doit être visible en haut de la page. *Les enchères présentées sur la page d'accueil doivent être mises à jour régulièrement. | Basse | 3
US10 | Favoris | Membre | Je veux ajouter des enchères à mes favoris | Pouvoir suivre facilement les articles qui m'intéressent. | Un bouton ou une icône "Favori" doit être présent sur chaque page d'enchère. En cliquant sur le bouton, l'enchère doit être ajoutée à la liste des favoris de l'utilisateur. Une page ou un composant dédié doit afficher la liste de toutes les enchères ajoutées aux favoris. Le bouton doit changer d'état pour indiquer que l'enchère est déjà un favori. L'utilisateur doit pouvoir retirer une enchère de ses favoris. | Moyenne | 4
US11 | Historique des offres | Membre | je veux pouvoir consulter un historique de toutes les offres que j'ai placées | Suivre mes activités. | La page de profil du membre doit avoir une section pour afficher son historique d'offres. L'historique doit montrer le nom de l'enchère, le montant de l'offre et la date de l'offre. La liste doit être facile à lire et à naviguer. | Haute | 3
SU12 | Mes enchères | membre | je veux consulter une liste de toutes les enchères que j'ai publiées. | Suivre mes activités. | La page de profil du membre doit avoir une section pour afficher une liste de toutes les enchères qu'il a publiées. Cette liste doit afficher le titre, le prix actuel et le statut (par exemple, active, terminée) de chaque enchère. L'utilisateur doit pouvoir cliquer sur une enchère pour voir tous ses détails. | Moyenne | 3
US13 | Interface d'administration | administrateur | accéder à une interface dédiée pour gérer les enchères, les membres et les contenus du site. | administrer efficacement la plateforme et assurer son bon fonctionnement. | * Une section d’administration doit être accessible uniquement aux comptes ayant le rôle administrateur.

## Product Backlog
ID Tâche | ID Story | Short Description | Description | Estimated Time | Real Time | Sprint | Status | Start Date | End Date | Notes | Priority
T1.0 | US0 | Create/Update Planning File: | Organize and review the project's product backlog and task planning file. | 1h | 2h | 1 | done | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | high
T0 | US0 |  | Prepare the development environment (MVC),create the database and tables, and install dependencies (Composer, Twig). | 1h | 0.5h | 1 | done | 2025-08-07 | 2025-08-07
T1.1 | US1.1 |  | Create the front-end registration form and implement client-side validation. | 1h | 1h | 1 | done | 2025-08-07 | 2025-08-07
T1.2 | US1.1 |  | Implement backend logic to handle form submission, data validation, and password hashing. | 1h | 0.5h | 1 | done | 2025-08-07 | 2025-08-07
T1.3 | US1.1 |  | Implement logic to check for existing emails/usernames and handle database insertion. | 1h | 0.5h | 1 | done | 2025-08-07 | 2025-08-07
T1.5 | US1 |  | Create the login form and client-side validation. | 0.5h | 0.5h | 1 | done | 2025-08-08 | 2025-08-08
T1.6 | US1 |  | Implement backend authentication logic and set up a session/token. | 1h | 1h | 1 | done | 2025-08-11 | 2025-08-08
T1.7 | US5 |  | Implement the main navigation menu using HTML and CSS. | 1h | 2h | 1 | done | 2025-08-11 | 2025-08-11
T1.8 | US5 |  | Ensure the navigation is responsive on all devices. | 0.5h | 0.5h | 1 | done | 2025-08-11 | 2025-08-11
T1.0 | US0 | Update Project Charter: | Revive the project charter to include Git version control details and add links to the live product and GitHub repository. | 0.5h | 0.5h | 1 | done | 2025-08-12 | 2025-08-12
T1.0 | US0 | Create Sprint 1 Backlog | Document all Sprint 1 tasks, recording the actual hours spent and marking each as finalized or unfinalized. | 0.5h | 1h | 1 | done | 2025-08-12 | 2025-08-12
T1.0 | US0 | Prepare Sprint 2 Backlog: | Create a backlog for the next sprint, including all unfinished Sprint 1 tasks with revised time estimates. | 0.5h | 0.5h | 1 | done | 2025-08-12 | 2025-08-12
T1.0 | US0 | Finalize Technical Deliverables: | Organize and compress the code for submission, ensuring it's functional, well-structured, and the Sprint 1 features are tested and validated. | 0.5h | 1h | 1 | done | 2025-08-12 | 2025-08-12
T2.0 | US0 |  | Fix webdev distant server, project architecture and naming convention and enhance github version control | 2h |  |  | in progress | 2025-08-12 |  |  | HIGH
T2.1 | US8 |  | Implement the front-end search bar and filter options (country, year, condition, etc.). |  |  | 2
T2.2 | US8 |  | Develop backend endpoint to handle search queries with multiple filters. |  |  | 2
T2.3 | US9 |  | Implement the display of current and featured offers on the homepage. |  |  | 2
T2.4 | US7 |  | Implement backend logic to query and retrieve auctions with the "Coups de coeur du Lord" attribute. |  |  | 2
T2.5 | US7 |  | Create a dedicated component on the homepage to display these featured auctions. |  |  | 2
T2.6 | US2 |  | Design and implement the front-end form for publishing a new auction with validation. |  |  | 2
T2.7 | US2 |  | Implement backend logic to validate auction data and handle the database insertion. |  |  | 2
T2.8 | US2 |  | Implement the image upload functionality for multiple stamp images. |  |  | 2
T2.9 | US2 |  | Set up server-side logic to handle, resize, and store the uploaded images, and save the paths in the new 'images' table. |  |  | 2
T2.10 | US3 |  | Create the bidding interface on the "Fiche d'enchère" page with JavaScript logic. |  |  | 2
T2.11 | US3 |  | Develop backend endpoint to receive, validate, and update the bid in the database. |  |  | 2
T2.12 | US10 |  | Create a "Favorite" button/icon on auction pages (front-end). |  |  | 2
T2.13 | US10 |  | Implement backend logic to handle "add to favorites" requests using the composed key. |  |  | 2
T2.14 | US10 |  | Add a pivot table to the database to store the composed key relation (user_id, auction_id). |  |  | 2
T2.15 | US10 |  | Develop a backend endpoint to retrieve and display a user's favorite auctions based on the pivot table. |  |  | 2
update the css/style and check with lord stampee before last sprint
T3.0 | US0 | Mise à jour du MPD | Mettre à jour le modèle physique de données (MPD) selon la base actuelle. | 1h |  | 3
T3.1 | US4 |  | Integrate a JavaScript library or custom code for image zooming. | 2h |  | 3
T3.2 | US4 |  | Implement a UI element to trigger the zoom feature. | 0.5h |  | 3
T3.3 | US6 |  | Create the front-end page for archived auctions and implement a search functionality. |  |  | 3
T3.4 | US6 |  | Develop a backend endpoint to fetch and display archived auctions. |  |  | 3
T3.5 | US6 |  | Implement commenting functionality for archived auctions (front-end and back-end). |  |  | 3 | ON HOLD
T3.6 | US1 |  | Develop the front-end for the member profile page ("Votre profil") and a component to display current offers. including auctions they have published. |  |  | 3
T3.7 | US1 |  | Develop a backend endpoint to fetch and display a member's offer history on their profile page. |  |  | 3
T3.8 | US9 |  | Develop a backend endpoint to fetch user's personal info. |  |  | 3
T3.9 | US0 |  | Add a summary presentation of Lord Stampee and recent news on the homepage. |  |  | 3
T3.10 | US0 |  | Create the "À propos de Lord Reginald Stampee III" page. |  |  | 3
T3.11 | US0 |  | Create the "Fonctionnement de la plateforme" page. |  |  | 3
T3.12 | US0 |  | Create the "Contacter le webmestre" et/ou les page "Contactez-nous" avec pays. |  |  | 3
T3.13 | US0 |  | Create the "Termes et conditions" page. |  |  | 3
T3.14 | US0 |  | finalize css/style, js bugs |  |  | 3
T3.15 | US0 |  | double check homepage feature |  |  | 3
T3.16 | US0 |  | Ensure the site is accessible on any device. |  |  | 3
T3.17 | US0 |  | Prepare the user guide for the administration part. |  |  | 3
T3.18 | US0 |  | Prepare the 10-minute project presentation. |  |  | 3
T? | US1.1 |  | Configure and implement email service for registration confirmation. | 3h |  | 3 | ON HOLD
low